Приложение

к приказу Управления образования

АМС г.Владикавказа

от 08.10 2018 г. № 290

**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | | | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА -11) в муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа в 2018 году | август 2018г. | | УО АМС г.Владикавказа | | | Совещание с руководителями и заместителями руководителей, курирующими ГИА-9, ГИА-11 «Итоги проведения ГИА в муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа в 2018 году» |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов методических объединений школ г.Владикавказа ГИА-9 и ГИА-11 по форме, представляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | август 2018г. | | УО АМС г.Владикавказа | | | Заседания предметных МО г.Владикавказа по итогам ГИА по программам основного общего образования,по итогам ГИА по программам среднего общего образования |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов (ГИА-9, 11)** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.  Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам | август - сентябрь 2018г. | | СОШ г.Владикавказа | | | Организация и проведение консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат о среднем образовании |
| 2.2 | Совещание по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовке к 2019 году | сентябрь 2018г. | | УО г.Владикавказа | | | Протокол решения по направлениям совершенствования подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году |
| 2.3 | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам основного общего и среднего общего образования; | октябрь 2018г. | | УО г.Владикавказа | | | Ознакомление с программами по повышению качества образования для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 2.4 | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ г.Владикавказа (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | октябрь 2018г. | | УО г.Владикавказа | | | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов |
| 2.5 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. | октябрь 2018-  - май 2019г. | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников. |
| 2.6 | Участие в адресных программах повышения квалификации учителей-предметников:  по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11, по методике использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации;  по методике подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе. | сентябрь 2018г. | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.7. | Участие в обучении по программе «Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов обучающимися по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» | октябрь 2018г. | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.8 | Участие в постояннодействующем семинаре по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | октябрьь2018г.-май 2019г. | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.9 | Участие в курсах повышения квалификации для руководителей МО учителей-предметников по подготовке учащихся к **ГИА-9, ГИА-11** | ноябрь 2018- март 2019г. | | МОН РСО-Алания, СОРИПКРО, РЦОКО | | | Повышение квалификации руководителей МО учителей-предметников |
| 2.10 | Проведение мастер-классов по темам **ГИА-9, ГИА-11**, вызывающим затруднения у учащихся. | ноябрь 2018г.-апрель 2019г. | | СОРИПКРО,  СОШ г.Владикавказа | | | - |
| 2.12 | Участие в тематических стажировках по подготовке к **ГИА-9, ГИА-11** на базе образовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты | В течение учебного года | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.13 | Участие в мастер-классах лучших учителей русского языка г.Владикавказа (других предметов), в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик | В течение учебного года | | УО г.Владикавказа, СОШ г.Владикавказа | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.14 | Использование ресурсов дистанционного обучения и интернет-ресурсов для подготовки к  **ГИА-9 и ГИА- 11** | В течение года | | СОШ г.Владикавказа | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.15 | Участие в проведении единых дней он-лайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся и учителей. | По метод. дням учителей-предметников | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников,  подготовка учащихся к ГИА |
| 2.16 | Участие в серии адресных веб-семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся к **ГИА-9 и ГИА- 11** | В течение года | | СОРИПКРО | | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.17 | Участие в программе повышения квалификации с использованием технологии коучинга (адресный тренинг) по предметам ГИА:  тьюторов из числа учителей-предметников общеобразовательных организаций республики, демонстрирующих лучшие практики;  обучение педагогических работников образовательных организаций с низкими | январь -февраль 2019г. | | СОРИПКРО | | | Подготовка тьюторов |
| 2.18 | Участие в проведении тренировочных тестированиях обучающихся **9-х** и **11(12)** классов по общеобразовательным предметам | ноябрь -декабрь 2019г. | | УО г.Владикавказа, | | | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.19 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | В течение двух недель после проведения тестирований | | МО г.Владикавказа | | | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** в 2019 году; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче  **ГИА-9 и ГИА- 11** с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |
| 2.20 | Участие в диагностических работах | Октябрь 2018г. -апрель 2019г. | | ОУ | | | Аналитические отчеты о результатах |
| **III. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11** | | | | | | | |
| 3 | Подготовка нормативных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в г.Владикавказе | | | | | | |
| 3.1 | О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х и 11(12) классов общеобразовательных организаций республики | ноябрь-декабрь 2018г. | | | | УО г.Владикавказа | Приказ по проведению тренировочного тестирования в г. Владикавказе в 2019 году |
| 3.2 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2019 году | ноябрь 2018г. | | | | УО г.Владикавказа | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в 2019 году |
| 3.3 | Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2018 – май 2019г. | | | | УО г.Владикавказа | Приказы об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |
| 3.4 | Об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2019 году:  по программам основного общего образования;  по программам среднего общего образования | март 2019г. | | | | УО г.Владикавказа | Приказы по проведению досрочного этапа ГИА в муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа в 2019 году по программам основного общего образования; по программам среднего общего образования |
| 3.5 | Об организации и проведении ГИА в 2019 году по образовательным программам основного общего образования;  по образовательным программам среднего общего образования | май 2019г. | | | | УО г.Владикавказа | Приказы по проведению основного этапа ГИА в муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа в 2019 году по программам основного общего образования; по программам среднего общего образования |
| 3.6 | Изучение обновленных нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования | в течение года, по мере необходимости | | | | УО г.Владикавказа | Обновленные нормативные правовые акты методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | | | |
| 4.1 | Транспортное обеспечение мероприятий, связанных с проведением ЕГЭ | | март-июнь 2019г. | | УО г.Владикавказа | | Распоряжение на оплату транспорта для доставки организаторов во время ЕГЭ к пунктам проведения ЕГЭ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 5.1. | | | Формирование списков тьюторов ОГЭ и ЕГЭ и организация их обучения | март-апрель 2019 г. | | УО г.Владикавказа | Списки тьюторов |
| 5.2 | | | Участие в мероприятиях, проводимых МОН, СОРИПКРО, РЦОКО по обучению всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2019 году | в течение года | | МОН, СОРИПКРО, РЦОКО | Списки участников |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 6. 1. | | Организация проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки 2018г:  сбор заявлений на участие в ГИА-9;  организация проведения ГИА-9 по обязательным предметам | | сентябрь 2018- | | УО г.Владикавказа | Формирование РБД участников ГИА-9 по основным предметам в сентябрьские сроки |
| 6.2. | | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки 2018г.:  -сбор заявлений на участие в ГИА-11 ;  -организация проведения ГИА-11 по обязательным предметам | | сентябрь 2018- | | УО г.Владикавказа | Формирование РБД участников ГИА-11 по основным предметам в сентябрьские сроки |
| 6.3. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году:  а) по программам среднего общего образования из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  б) по программам основного общего образования из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | | ноябрь-декабрь  2019г. | | УО г.Владикавказа | Предварительное формирование РБД участников ГИА муниципальных общеобразовательных организаций г.Владикавказа 2019 года по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.4. | | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов | | декабрь 2018, февраль-март 2019г. | | УО г.Владикавказа | Сформированные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов |
| 6.5. | | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:  -формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);  -обучение тьюторами учителей русского языка общеобразовательных организаций республики;  -проведение совещаний со школьными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);  -подготовка муниципальных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);  -совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения). | | декабрь 2018г., февраль -май 2018г. | | УО г.Владикавказа | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения)  Тьюторы для обучения экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)  Информирование школьных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа |
| 6.6. | | Мониторинг готовности ППЭ в части, касающейся бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения | | март, май 2019 | |  | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |
| 6.7. | | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | март, апрель, май, июнь 2019г. | | УО г.Владикавказа, ОУ | Созданные условия для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 6.8. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | | в течение года | | УО г.Владикавказа, ОУ | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |
| 6.9 | | Ведение страниц на официальных сайтах управлений образованием, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА | | сентябрь 2018-май 2019 г. | | УО г.Владикавказа,  ОУ | Информация на сайте по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, |
| 6.10 | | Психологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА в 2019 году | | В течение года | | УО г.Владикавказа,  центр «Доверие», ОУ | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2019 году |
|  | | Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов | | Февраль-март, май 2019 г. | | УО г.Владикавказа,  ОУ | Приказ об участии в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования: | | | В течение года | | УО г.Владикавказа, ОУ | Публикации и выступления в СМИ |
| 7.2 | организация и проведение разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех муниципальных школах города | | | февраль 2019г. | | УО г.Владикавказа | Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей, (законных представителей), педагогов, общественности |
| совещание с директорами школ, заместителями по УВР по проведению ГИА в городе в 2019 году | | | январь 2019г. | | УО г.Владикавказа | Протокол совещания по направлениям совершенствования подготовки к ГИА выпускников школ в 2018-2019 году |
| проведение совещаний в по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 г. для:  школьных координаторов ГИА  школьных тьюторов по обучению организаторов ППЭ;  директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений;  директоров школ-ППЭ | | | январь-март 2019г. | | УО г.Владикавказа | Инструкции по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019г. |
| 7.3 | систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Управления образования АМС г.Владикавказа | | | По мере необходимости | | УО г.Владикавказа | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| организация мониторинга за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | | | сентябрь 2018 – май 2019г. | | УО г.Владикавказа | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне образовательной организации |
| обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами, информирования участников о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов. | | | В соответствии с установленными сроками | | УО г.Владикавказа | Рассылка результатов по школам |
| **VIII.Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 8.1. | Информирование МОН РСО-А о создании необходимых условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья согласно медицинским заключениям | | | | сентябрь 2018г.,  февраль- июнь 2018г. | УО г.Владикавказа | Информация для МОН РСО-А |